|  |
| --- |
| **ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO "TRYS NYKŠTUKAI" VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO IR TOBULINIMO PLANAS 2025 M.** |
| **Etapai** | **Žingsniai \*** | **Laikotarpis**  |
| **2024 m. 12 mėn.**  | **2025 m. 01 mėn.**  | **2025 m. 02 mėn.**  | **2025m. 03 mėn.**  | **2025 m. 04 mėn.**  | **2025 m. 05 mėn.**  | **2025 m. 06 mėn.**  | **2025 m. 07 mėn.**  | **2025 m. 08 mėn.**  | **2025 m. 09 mėn.**  | **2025 m. 10 mėn.**  | **2025 m. 11 mėn.**  | **2025 m. 12 mėn.**  | **2026 m. 01 mėn.**  | **2026 m. 02 mėn.**  | **2026 m. 03 mėn.**  | **202\_ m. \_\_ mėn.**  | **202\_ m. \_\_ mėn.**  |
| **1. Įsivertinimo pradžia** | 1. Apsispręskite, kokiu būdu planuosite ir organizuosite įsivertinimą | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2. Informuokite apie įsivertinimo procesą | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **2. Įsivertinimo procesas** | 3. Sudarykite vieną ar kelias įsivertinimo grupes | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4. Organizuokite mokymus/konsultaciją |   | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5. Atlikite įsivertinimą |   |   | X | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6. Parenkite įsivertinimo rezultatų ataskaitą |   |   |   | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **3. Organizacijos veiklos tobulinimo planas** | 7. Parenkite organizacijos veiklos tobulinimo planą |   |   |   | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8. Paskleiskite informaciją apie organizacijos veiklos tobulinimo planą |   |   |   |   | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9. Įgyvendinkite organizacijos veiklos tobulinimo planą: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9.1. Pagal atnaujintas įstaigos viziją ir misiją peržiūrėti vertybes.  |   |   |   |   | x |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9.2. Sąžiningai užpildyti Vidaus kontrolės protokolo 3 priedą |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | x |   |   |   |   |
| 9.3. Darbuotojų apklausos |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | x |   |   |   |   |   |   |
| 9.4. Įgyvendinamas Lieporių mikrorajono veiklos planas. |   | X(N) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9.5. Vykdomas kvalifikuotų pedagogų pritraukimo planas |   | X(N) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9.6. Organizuoti mokymai visiems darbuotojams apie smurto ir patyčių prevenciją. |   |   |   |   | x |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9.7. Metodinės grupės susirinkimuose darbuotojai pristato seminarų medžiagą.  |   | X(N) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9.8. Susirinkimų metu bei individualių pokalbių metu (vertinimas) aiškiai susitarti dėl darbo taisyklių ir darbo valandų.  |   | X(N) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9.9 Idėjų bankai grupėse. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | x |   |   |   |   |   |   |   |
| 9.10. Internetinę svetainę atnaujinti bent kartą ketvirtyje.  |   | X(N) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9.11. Gilinti žinias apie Erasmus projektų teikimą. |   | X(N) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9.12. Trumpi prevenciniai susirinkimai skundų metu išryškėjusioms problemoms. |   | X(N) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9.13. Sudaryti sąlygas aptarnaujančiam personalui dalyvauti kvalifikacijos kėlimo renginiuose. |   | X(N) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10. Planuokite kitą įsivertinimą |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | x |   |   |   |   |
|  | **X(N)\* procesas, kuris turi vykti nuolat** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |